## 📖 Instrucciones
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Plantilla estándar para proyectos de desarrollo de software · Versión 1.0
¿QUÉ ES ESTA PLANTILLA?
Esta plantilla permite rastrear cada necesidad de negocio a través de todo el ciclo de vida del software: desde el requisito que la documenta, hasta los casos de prueba que la verifican y el código que la implementa. Cuando un requisito cambia, la matriz muestra de inmediato qué otros artefactos deben actualizarse, evitando el scope creep silencioso y las regresiones no detectadas.
ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA
📋 Matriz principal | Hoja central. Cada fila es un requisito. Registra origen, especificación, pruebas, estado y RFC asociada.
🔗 Trazabilidad visual | Vista cruzada (requisitos × artefactos). Un ✓ en cada celda indica que el artefacto cubre ese requisito.
📊 Resumen y métricas | Dashboard automático: % de cobertura, requisitos sin prueba, cambios pendientes y semáforo de salud.
📝 Registro de RFCs | Historial de todas las Solicitudes de Cambio procesadas, con estado y artefactos impactados.
🗂️ Catálogo de artefactos | Inventario de todos los documentos, módulos de código y casos de prueba referenciados en la matriz.
GUÍA DE COLORES Y ESTADOS
Activo / Aprobado / Completado |  | El requisito o artefacto está en uso y verificado.
En desarrollo / Pendiente de revisión |  | Trabajo en curso. Requiere seguimiento.
Rechazado / Bloqueado / Sin cobertura |  | Requiere acción inmediata. No puede cerrarse el ciclo.
Propuesto / En análisis |  | RFC o requisito recién ingresado, aún no evaluado.
Aplazado / En espera de decisión |  | El CCB ha pospuesto la decisión a una iteración futura.
Archivado / Fuera de alcance |  | No aplica al sprint actual. Conservado por trazabilidad histórica.
FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO
1. Al iniciar el proyecto, registra todas las necesidades de negocio en la columna 'ID Necesidad' de la Matriz principal.
2. Para cada necesidad, crea al menos un requisito en la hoja Matriz principal. Completa todas las columnas.
3. A medida que avanza el desarrollo, actualiza 'ID Código', 'ID Caso de prueba' y 'Resultado prueba'.
4. Cuando llegue una RFC, regístrala en la hoja 'Registro de RFCs' y actualiza las filas afectadas en la Matriz principal.
5. Usa la hoja 'Trazabilidad visual' para detectar requisitos sin cobertura (celdas vacías en columnas de artefactos).
6. Revisa el 'Resumen y métricas' antes de cada reunión del CCB o revisión de sprint.
7. Al cerrar el proyecto, archiva la matriz completa junto con el SRS y el informe de lecciones aprendidas.
CÓMO SE GENERÓ ESTA MATRIZ (caso 3: Dietas al día)
Generada el 2026-09-21 con trazabilidad/generar_matriz.py sobre el commit c43e63b (con cambios sin confirmar). 13 pruebas automáticas ejecutadas. No edites las hojas a mano: cambia el repositorio y vuelve a ejecutar el script.
Caso elegido: caso 3, Dietas al día (caso3-dietas), el único con código. Requisitos, prioridad y criterios de aceptación: tabla de la sección 2 (y criterios de la sección 6) de caso3-dietas/docs/Documento_de_validacion.md. Prioridad Alta = Must have; Media = Should have.
Código: etiquetas de requisito en los comentarios de caso3-dietas/src. Pruebas automáticas: caso3-dietas/tests/logic.test.js (resultado de la ejecución). Pruebas manuales: caso3-dietas/tests/escenarios_manuales.md (el resultado lo registra quien las ejecuta).
Estado actual (regla): sin código = Propuesto · con código y alguna prueba sin pasar = Implementado · todas sus pruebas en Pasado = Verificado · alguna prueba Fallida = En desarrollo.
Metadatos de todos los artefactos de los 3 casos (ID único, versión, estado final, autor o revisor, fecha de cierre y artefactos relacionados): hoja «Catálogo de artefactos». Caso 3: leídos del encabezado de cada archivo; casos 1 y 2: de su METADATOS.md.
Cambio respecto a la plantilla original: las fórmulas de cobertura dividían entre las celdas con ✓ (siempre daban 100 %), «Sin caso de prueba» no descontaba las filas vacías y «Bloqueados / Fallidos» ignoraba el resultado «Bloqueado» de las pruebas. Ya están corregidas.
Hoja «Auditoría»: rupturas detectadas por el script (requisitos sin código o sin prueba, IDs huérfanos, metadatos incompletos, archivos que faltan, inconsistencias documento ↔ aplicación).

## 📋 Matriz principal
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — Hoja principal
IDENTIFICACIÓN |  |  | ORIGEN |  |  | ESPECIFICACIÓN |  | IMPLEMENTACIÓN |  |  | VERIFICACIÓN |  |  | ESTADO Y CAMBIOS
ID Requisito | Título del requisito | Tipo | ID Necesidad de negocio | Stakeholder solicitante | Prioridad (MoSCoW) | Versión SRS | Criterios de aceptación (resumen) | ID Módulo / Código | Sprint implementación | Responsable desarrollo | ID Caso de prueba | Resultado prueba | Fecha última prueba | Estado actual | RFC asociada | Última actualización | Notas / Observaciones
RF-A1 | Consultar la historia clínica del paciente | Funcional | EPC28 | Médico del Departamento de Nutrición | Should have | DOC-VAL v1.0 | CA1: Dado un paciente con al menos una enfermedad registrada, al abrir su ficha el sistema muestra las dietas asociadas a esa enfermedad sin acciones adicionales. | data.js › PATIENTS_SEED screens/PatientContext.jsx › PatientContext screens/PatientView.jsx › PatientView › diseases screens/Patients.jsx › Patients | N/A | Santiago Maya Horta | TC-08, TC-M1 | Pendiente | 2026-09-21 | Implementado |  | 2026-09-21 | Pruebas: 1 pasadas, 0 fallidas, 1 pendientes.
RF-A2 | Ver las dietas de la enfermedad del paciente en un paso | Funcional | EPC28 | Médico del Departamento de Nutrición | Must have | DOC-VAL v1.0 | CA1: Dado un paciente con al menos una enfermedad registrada, al abrir su ficha el sistema muestra las dietas asociadas a esa enfermedad sin acciones adicionales. | data.js › DIETS data.js › DISEASES screens/PatientView.jsx › PatientView › rows | N/A | Santiago Maya Horta | TC-06, TC-07, TC-M1 | Pendiente | 2026-09-21 | Implementado |  | 2026-09-21 | Pruebas: 2 pasadas, 0 fallidas, 1 pendientes.
RF-A3 | Señalar alergias e incompatibilidades en cada dieta | Funcional | EPC28 | Médico del Departamento de Nutrición | Must have | DOC-VAL v1.0 | CA2: Si una dieta incluye un alimento cuyo alérgeno figura entre las alergias del paciente, o cuya sustancia figura entre sus incompatibilidades, la lista muestra, sin interacción adicional, el alimento y… | data.js › FOODS logic.js › analyzeDiet screens/AssignModal.jsx › AssignModal screens/PatientView.jsx › statusChip | N/A | Santiago Maya Horta | TC-01, TC-02, TC-03, TC-04, TC-05, TC-09, TC-11, TC-12, TC-13, TC-M2 | Pendiente | 2026-09-21 | Implementado |  | 2026-09-21 | Pruebas: 9 pasadas, 0 fallidas, 1 pendientes.
RF-A4 | Abrir la ficha técnica sin perder al paciente | Funcional | EPC28 | Médico del Departamento de Nutrición | Must have | DOC-VAL v1.0 | CA3: Desde la lista, el médico abre en un clic una ficha con los diez campos de la dieta (objetivos, definición técnica, aporte calórico, componentes, ingesta necesaria, vía de administración, duración, d… | data.js › DIETS screens/DietDrawer.jsx › DietDrawer screens/PatientContext.jsx › PatientContext | N/A | Santiago Maya Horta | TC-10, TC-11, TC-M3 | Pendiente | 2026-09-21 | Implementado |  | 2026-09-21 | Pruebas: 2 pasadas, 0 fallidas, 1 pendientes.
RF-A5 | Confirmar y registrar la asignación | Funcional | EPC28 | Médico del Departamento de Nutrición | Must have | DOC-VAL v1.0 | CA4: Al menos 4 de 5 usuarios nuevos, sin ayuda, eligen y confirman una dieta sin alertas en menos de 90 segundos, contados desde que abren la ficha del paciente. | App.jsx › App › assign screens/AssignModal.jsx › AssignModal screens/PatientView.jsx › PatientView › confirm | N/A | Santiago Maya Horta | TC-M4, TC-M5 | Pendiente |  | Implementado |  | 2026-09-21 | Pruebas: 0 pasadas, 0 fallidas, 2 pendientes.
RNF-1 | Un usuario nuevo elige una dieta segura en menos de 90 s… | No funcional | EPC28 | Médico del Departamento de Nutrición | Must have | DOC-VAL v1.0 | CA4: Al menos 4 de 5 usuarios nuevos, sin ayuda, eligen y confirman una dieta sin alertas en menos de 90 segundos, contados desde que abren la ficha del paciente. | screens/PatientView.jsx › PatientView › confirm screens/PatientView.jsx › PatientView › started | N/A | Santiago Maya Horta | TC-M4 | Pendiente |  | Implementado |  | 2026-09-21 | Pruebas: 0 pasadas, 0 fallidas, 1 pendientes.

## 🔗 Trazabilidad visual
TRAZABILIDAD VISUAL — Requisitos × Artefactos
|  | Necesidades | Casos de prueba | [17 empty] | Módulos código
ID Req. | Título (abrev.) | EPC28 | TC-01 | TC-02 | TC-03 | TC-04 | TC-05 | TC-06 | TC-07 | TC-08 | TC-09 | TC-10 | TC-11 | TC-12 | TC-13 | TC-M1 | TC-M2 | TC-M3 | TC-M4 | TC-M5 | App.jsx | data.js | logic.js | AssignModal.jsx | DietDrawer.jsx | PatientContext.jsx | PatientView.jsx | Patients.jsx | Nº archivos de código | Nº casos de prueba
RF-A1 | Consultar la historia clínica del paciente | ✓ | [7 empty] | ✓ | [5 empty] | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓
RF-A2 | Ver las dietas de la enfermedad del paciente en un paso | ✓ | [5 empty] | ✓ | ✓ | [6 empty] | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  |  |  | ✓
RF-A3 | Señalar alergias e incompatibilidades en cada dieta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓
RF-A4 | Abrir la ficha técnica sin perder al paciente | ✓ | [9 empty] | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓
RF-A5 | Confirmar y registrar la asignación | ✓ | [16 empty] | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
RNF-1 | Un usuario nuevo elige una dieta segura en menos de 90 s… | ✓ | [16 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓
Cobertura total (%)
Cobertura de una columna = % de requisitos que ese artefacto cubre. Una celda vacía en una fila significa que el requisito no está cubierto por ese artefacto.

## 📊 Resumen y métricas
RESUMEN Y MÉTRICAS — Dashboard de trazabilidad
Las métricas se calculan automáticamente a partir de la hoja '📋 Matriz principal'
Total requisitos |  | Verificados |  | En desarrollo |  | Bloqueados / Fallidos |  | Sin caso de prueba
DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS
Propuesto | Aprobado | En desarrollo | Implementado | Verificado | Aplazado | Rechazado | Archivado
DISTRIBUCIÓN POR PRIORIDAD (MoSCoW)
Must have |  | Should have |  | Could have |  | Won't have
ALERTAS DE COBERTURA — Requisitos sin caso de prueba asignado
ID Req. | Título | Prioridad | Estado | Responsable | Sprint
✓ Todos los requisitos tienen al menos un caso de prueba asignado.

## 🔎 Auditoría
AUDITORÍA DE TRAZABILIDAD (Misión 10) — hallazgos detectados por el script
# | Severidad | Tipo de hallazgo | Artefacto / ID | Descripción | Acción sugerida
1 | Alta | Metadatos incompletos | C1-BACKLOG | Falta o está pendiente: fecha de cierre. | Completar el encabezado del archivo.
2 | Alta | Metadatos incompletos | C1-VB | Falta o está pendiente: fecha de cierre. | Completar el encabezado del archivo.
3 | Alta | Metadatos incompletos | DOC-VAL | Falta o está pendiente: fecha de cierre. | Completar el encabezado del archivo.
4 | Alta | Metadatos incompletos | TEST-MANUAL | Falta o está pendiente: fecha de cierre. | Completar el encabezado del archivo.
5 | Media | Cambio propuesto sin RFC | CA1–CA5 | La sección 6 propone reformular los criterios de aceptación, pero no hay una RFC que registre el cambio. | Registrar la RFC (formulario del curso) y agregarla al registro.
6 | Media | Criterio de aceptación sin requisito | CA5 | Está propuesto en la sección 6 del documento, pero ningún requisito de la sección 2 lo usa; por eso no tiene código ni pruebas. | Crear el requisito que lo cubra.
7 | Media | Escenarios manuales sin ejecutar | TEST-MANUAL | Pendientes: TC-M1, TC-M2, TC-M3, TC-M4, TC-M5. | Ejecutarlos y anotar resultado, fecha y observaciones.
8 | Media | Requisito sin prueba ejecutada | RF-A5 | Sus pruebas (TC-M4, TC-M5) siguen en «Pendiente». | Ejecutarlas y registrar el resultado en tests/escenarios_manuales.md.
9 | Media | Requisito sin prueba ejecutada | RNF-1 | Sus pruebas (TC-M4) siguen en «Pendiente». | Ejecutarlas y registrar el resultado en tests/escenarios_manuales.md.
10 | Baja | Código sin requisito | caso3-dietas/src/screens/Login.jsx | Implementa comportamiento que ningún requisito de la sección 2 respalda. | Asociarlo a un requisito, o marcarlo con la etiqueta de infraestructura si no aplica.
11 | Baja | ID de requisito no definido en el documento | RF1–RF5 | Citado en caso3-dietas/src/screens/Catalog.jsx, pero la sección 2 de caso3-dietas/docs/Documento_de_validacion.md no lo define. | Definir el requisito en el documento (o quitar la etiqueta si está fuera de alcance).
12 | Baja | Requisito ausente en la aplicación | RNF-1 | Está en el documento pero no en la pantalla «Objetivo» (caso3-dietas/src/screens/About.jsx). | Agregarlo a la lista de requisitos de la pantalla.

## 📝 Registro de RFCs
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO (RFC)
ID RFC | Título del cambio | Solicitante | Fecha solicitud | Prioridad | Requisito(s) afect. | Artefactos impactados | Decisión CCB | Fecha decisión | Responsable impl. | Sprint impl. | Estado RFC | Notas
El caso 3 (Dietas al día) no tiene RFC registradas. El documento de validación propone reformular los criterios de aceptación (CA1, CA2, CA3, CA4, CA5), pero ese cambio aún no tiene una solicitud de cambio. Cuando exista, regístrala aquí con las columnas de arriba.

## 🗂️ Catálogo de artefactos
CATÁLOGO DE ARTEFACTOS
ID Artefacto | Tipo | Nombre / Descripción | Versión actual | Propietario | Última actualización | Requisitos vinculados | Estado final | Fecha de cierre | Artefactos relacionados | Ruta
C1-BACKLOG | Documento | Product Backlog priorizado (HU1–HU10, T1–T12) | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | pendiente | C1-VB | caso1-aerea/Product_Backlog_Priorizado.docx
C1-IMPACT | Diagrama | Impact Mapping de la RFC-B1 | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | 2026-09-09 | C1-RFC-B1, C1-BACKLOG, C1-VB | caso1-aerea/Impact_Mapping_RFC-B1.png
C1-RFC-A1 | Documento | RFC-A1 · Parámetro de clima extremo | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | 2026-09-09 | C1-BACKLOG, C1-VB | caso1-aerea/RFC-A1_Clima_Extremo.docx
C1-RFC-A2 | Documento | RFC-A2 · Notificaciones automáticas | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | 2026-09-09 | C1-BACKLOG, C1-VB | caso1-aerea/RFC-A2_Notificaciones.docx
C1-RFC-B1 | Documento | RFC-B1 · Nuevo criterio de puntuación | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | 2026-09-09 | C1-BACKLOG, C1-VB, C1-IMPACT | caso1-aerea/RFC-B1_Criterio_Puntuacion.docx
C1-RFC-B2 | Documento | RFC-B2 · Fórmula híbrida (simulación + vuelo real) | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | 2026-09-09 | C1-BACKLOG, C1-VB | caso1-aerea/RFC-B2_Formula_Hibrida.docx
C1-RFC-C1 | Documento | RFC-C1 · Predicción con IA | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | 2026-09-09 | C1-BACKLOG, C1-VB | caso1-aerea/RFC-C1_IA_Predictiva.docx
C1-RFC-C2 | Documento | RFC-C2 · Alineación normativa NAC-2026 | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | 2026-09-09 | C1-BACKLOG, C1-VB | caso1-aerea/RFC-C2_Alineacion_Normativa.docx
C1-VB | Documento | Product Vision Board | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | pendiente | C1-BACKLOG | caso1-aerea/Product_Vision_Board.docx
C2-SRS | Documento | SRS del Módulo de Transmisión Mecánica (13 RF y 5 RNF) | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | 2026-08-13 | C2-TC | caso2-simulador/SRS_Simulador_Transmision_Mecanica.docx
C2-TC | Documento | Test Case del Módulo de Transmisión (TC-01 a TC-05) | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | 2026-08-13 | C2-SRS | caso2-simulador/Test_Case_Simulador_Transmision.docx
DOC-PROMPT | Documentación | Prompt para AI Studio (versión corregida) | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | 2026-09-20 | DOC-VAL | caso3-dietas/docs/PROMPT_AI_STUDIO.md
DOC-README | Documentación | README del repositorio | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Entregado | 2026-09-21 | DOC-VAL, TOOL-MATRIZ | caso3-dietas/README.md
DOC-VAL | Documento | Documento de validación de la épica EPC28 | 1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A1, RF-A2, RF-A3, RF-A4, RF-A5, RNF-1 | En desarrollo | pendiente | COD-LOGIC, COD-PATIENTVIEW, COD-ASSIGN, COD-DRAWER, COD-CONTEXT, TEST-MANUAL | caso3-dietas/docs/Documento_de_validacion.md
COD-ABOUT | Código | Pantalla «Objetivo» con los requisitos priorizados | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Implementado | 2026-09-20 | DOC-VAL | caso3-dietas/src/screens/About.jsx
COD-APP | Código | Componente raíz y registro de asignaciones | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A5 | Implementado | 2026-09-20 | COD-PATIENTVIEW, COD-PATIENTS, COD-LOGIN | caso3-dietas/src/App.jsx
COD-ASSIGN | Código | Modal de confirmación de la asignación | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3, RF-A5 | Implementado | 2026-09-20 | COD-LOGIC, COD-PATIENTVIEW, TEST-MANUAL | caso3-dietas/src/screens/AssignModal.jsx
COD-CATALOG | Código | Consulta de catálogos (solo lectura) | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5 | Implementado | 2026-09-20 | COD-DATA | caso3-dietas/src/screens/Catalog.jsx
COD-CONTEXT | Código | Franja de contexto del paciente | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A1, RF-A4 | Implementado | 2026-09-20 | COD-DRAWER, COD-PATIENTVIEW | caso3-dietas/src/screens/PatientContext.jsx
COD-DATA | Código | Datos de demostración (alimentos, dietas, pacientes) | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A1, RF-A2, RF-A3, RF-A4 | Implementado | 2026-09-20 | COD-LOGIC, TEST-LOGIC | caso3-dietas/src/data.js
COD-DRAWER | Código | Panel lateral con la ficha técnica de la dieta | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A4 | Implementado | 2026-09-20 | COD-LOGIC, COD-CONTEXT, COD-PATIENTVIEW | caso3-dietas/src/screens/DietDrawer.jsx
COD-LOGIC | Código | Cruce de dietas con alergias e incompatibilidades | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3 | Implementado | 2026-09-20 | COD-DATA, TEST-LOGIC, DOC-VAL | caso3-dietas/src/logic.js
COD-LOGIN | Código | Inicio de sesión simulado con Google | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Implementado | 2026-09-20 | COD-APP, COD-DATA | caso3-dietas/src/screens/Login.jsx
COD-MAIN | Código | Punto de entrada de la aplicación | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Implementado | 2026-09-20 | COD-APP, COD-THEME | caso3-dietas/src/main.jsx
COD-PATIENTS | Código | Pantalla de selección de paciente | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A1 | Implementado | 2026-09-20 | COD-APP, COD-PATIENTVIEW | caso3-dietas/src/screens/Patients.jsx
COD-PATIENTVIEW | Código | Vista del paciente: dietas, alertas y asignación | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A1, RF-A2, RF-A3, RF-A5, RNF-1 | Implementado | 2026-09-20 | COD-LOGIC, COD-DRAWER, COD-ASSIGN, COD-CONTEXT, DOC-VAL | caso3-dietas/src/screens/PatientView.jsx
COD-SW | Código | Service worker de la PWA | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Implementado | 2026-09-20 | COD-MAIN | caso3-dietas/public/sw.js
COD-THEME | Código | Tema visual y estilos globales | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Implementado | 2026-09-20 | COD-UI, COD-MAIN | caso3-dietas/src/theme.js
COD-UI | Código | Componentes de interfaz reutilizables | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Implementado | 2026-09-20 | COD-THEME | caso3-dietas/src/ui.jsx
TEST-LOGIC | Suite de pruebas | Pruebas automáticas de la lógica y los datos de demostración | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A1, RF-A2, RF-A3, RF-A4 | Implementado | 2026-09-21 | COD-LOGIC, COD-DATA, DOC-VAL | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-01 | Caso de prueba | una dieta con un alimento al que el paciente es alérgico se marca como crítica | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A3, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-02 | Caso de prueba | una dieta con solo incompatibilidades se marca como advertencia | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A3, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-03 | Caso de prueba | una dieta sin alimentos en conflicto se marca como segura y no trae alertas | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A3, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-04 | Caso de prueba | si hay alergia e incompatibilidad a la vez, prevalece el nivel crítico y se listan ambas | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A3, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-05 | Caso de prueba | un paciente sin alergias ni incompatibilidades no recibe alertas en ninguna dieta | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A3, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-06 | Caso de prueba | cada enfermedad registrada en un paciente tiene al menos una dieta asociada | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A2 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A2, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-07 | Caso de prueba | María Fernanda ve 3 dietas para diabetes y 2 para hipertensión | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A2 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A2, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-08 | Caso de prueba | toda historia clínica trae los datos que exige el requisito | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A1 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A1, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-09 | Caso de prueba | alergias, incompatibilidades y alimentos usan un vocabulario común de etiquetas | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A3, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-10 | Caso de prueba | toda dieta trae los diez campos de la ficha técnica | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A4 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A4, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-11 | Caso de prueba | los componentes de cada dieta existen en el catálogo de alimentos | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3, RF-A4 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A3, RF-A4, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-12 | Caso de prueba | Luisa Fernanda no tiene ninguna dieta libre de alertas para su enfermedad | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A3, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TC-13 | Caso de prueba | todas las dietas de Carlos Andrés son seguras | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3 | Implementado | 2026-09-21 | RF-A3, TEST-LOGIC | caso3-dietas/tests/logic.test.js
TEST-MANUAL | Suite de pruebas | Escenarios de prueba manuales de la interfaz | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | En desarrollo | pendiente | DOC-VAL, COD-PATIENTVIEW, COD-ASSIGN, COD-DRAWER | caso3-dietas/tests/escenarios_manuales.md
TC-M1 | Caso de prueba | Ingresar, abrir a María Fernanda Ospina y ver las dietas de diabetes | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A1, RF-A2 | En desarrollo | pendiente | RF-A1, RF-A2, TEST-MANUAL | caso3-dietas/tests/escenarios_manuales.md
TC-M2 | Caso de prueba | Con María Fernanda, intentar asignar «Dieta de control glucémico con lácteos» | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A3 | En desarrollo | pendiente | RF-A3, TEST-MANUAL | caso3-dietas/tests/escenarios_manuales.md
TC-M3 | Caso de prueba | Abrir «Ver ficha técnica» de una dieta | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A4 | En desarrollo | pendiente | RF-A4, TEST-MANUAL | caso3-dietas/tests/escenarios_manuales.md
TC-M4 | Caso de prueba | Prueba con usuarios (sección 5 del documento de validación): 3 a 5 personas que no hayan visto la app asignan una dieta segura a María Fernanda con diabetes, sin ayuda | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A5, RNF-1 | En desarrollo | pendiente | RF-A5, RNF-1, TEST-MANUAL | caso3-dietas/tests/escenarios_manuales.md
TC-M5 | Caso de prueba | Asignar «Dieta de bajo índice glucémico» a María Fernanda y abrir la pestaña «Historia clínica» | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | RF-A5 | En desarrollo | pendiente | RF-A5, TEST-MANUAL | caso3-dietas/tests/escenarios_manuales.md
TOOL-MATRIZ | Script | Generador de la matriz de trazabilidad (caso Dietas al día) | 0.1.0 | Santiago Maya Horta | 2026-09-21 | — | Implementado | 2026-09-21 | DOC-VAL, TEST-LOGIC, TEST-MANUAL, COD-ABOUT | trazabilidad/generar_matriz.py